## 基本操作

在 GitHub 网站内，按 ? 键随时查看快捷键

在 NormalAlchemist 项目页面，快速连按 g b 键可以跳到 project board 板块

## Project Board

在 project board 面板中，一个任务对应一张 card。

Project boards 的本质就是通过组织 issues, pull requests 和 notes 来管理项目进度。

简单的 Bug Report 之类的可能是一个 issue 对应一张 card。

当有一个大系统，即想把多个 issue 归到同一个 card 下，就要通过 note 来实现。

一个 note 可以理解为一个总单，issue 则是子单。

如何添加一个 note 见 <https://help.github.com/articles/adding-notes-to-a-project-board/>

note 语法见 <https://help.github.com/articles/basic-writing-and-formatting-syntax/#links>

一个 project board 对应一个版本，

版本号格式：0.0（主版本号.次版本号）

每完成一个系统，次版本号+1；只有在对外发布版本时，主版本号才会+1。

标准的项目管理页面，其中的一个个 card 可以直接在各个列之间拖拽，现在总共有 4 个列

To do: 新创建的需求、Bug Report等，还没开始做。

In progress: 开发中的内容。

Done: 已开始完成的 task 拖到这一列。

Blocked: 开发到一半，因种种原因暂时无法继续而阻塞的 task。

## MileStone

通过 milestone 来控制一个版本的开发

在 milestone 中，可以设置 due date（emmm...），

可以关联到各个 issue 和 pull request，并对这些 issues 和 pull requests 进行优先级的排序

如何关联一个 issue 到 milestone 见

<https://help.github.com/articles/associating-milestones-with-issues-and-pull-requests/>